## Planilha1
PROJETO INFINITY ART - PRODUCT BACKLOG
REQUISITOS | TIPO | PRIORIDADE | PONTUAÇÃO | DESCRIÇÃO
Site Institucional | Funcional | Essencial | 21 | Página principal do site, que apresenta a empresa e suas principais informações.
Página Inicial | Funcional | Essencial | 8 | Primeira página visualizada ao acessar o site, contendo links para outras seções e funcionalidades principais.
Header | Funcional | Essencial | 3 | Cabeçalho fixo com o logotipo, menu de navegação e acesso a outras páginas do site.
Link de Acesso às outras sessões/páginas | Funcional | Essencial | 3 | Links de navegação para facilitar o acesso às diferentes seções do site.
Botão Cadastrar/Login | Funcional | Essencial | 5 | Botão para redirecionar os usuários para as páginas de cadastro e login.
Botão Meu Perfil | Funcional | Essencial | 5 | Botão para os usuários acessarem seu perfil e configurações pessoais.
Sessão Home | Funcional | Essencial | 5 | Sessão inicial do site, destacando as principais funcionalidades e informações.
Sessão Sobre Nós | Funcional | Essencial | 3 | Página com informações sobre a empresa, sua história, missão, visão e valores.
Sessão Calculadora Financeira | Funcional | Essencial | 13 | Ferramenta para os usuários calcularem finanças relacionadas aos serviços oferecidos.
Sessão Diagrama de Negócio | Funcional | Essencial | 3 | Diagrama explicando o modelo de negócios da empresa e como seus serviços se integram.
Rodapé | Funcional | Essencial | 3 | Parte inferior do site contendo informações de contato, links úteis e redes sociais.
API de Integração do Site para o Banco | Funcional | Essencial | 21 | Interface para comunicação entre o site e o banco de dados.
Página Login/Cadastro | Funcional | Essencial | 8 | Página para usuários criarem contas novas ou entrarem em suas contas existentes.
Botão Cadastrar | Funcional | Essencial | 5 | Botão para confirmar o cadastro de novos usuários.
Botão Entrar | Funcional | Essencial | 5 | Botão para os usuários entrarem em suas contas após fornecerem as credenciais corretas.
API - Aplicação Web | Funcional | Essencial | 3 | Interface para conectar a aplicação web com o banco de dados.
GMUD | Não Funcional | Essencial | 5 | Documento de gestão de mudança do projeto em grupo.
Ferramenta de Help Desk | Funcional | Essencial | 8 | Ferramente de suporte, onde o cliente tem acesso a formulários de serviços, para abrir chamados com a equipe de ajuda técnica.
Tela de Monitoramento de Endereços | Funcional | Essencial | 13 | Tela onde estão localizados todos os endereços inseridos, juntamente com kpis de quantidade de endereços e quantidade de endereços em perigo.
Tela de Monitoramento de Ambientes | Funcional | Essencial | 13 | Tela onde estão localizados todos os ambientes inseridos, juntamente com kpis de quantidade de ambientes e quantidade de ambientes em perigo.
Tela de Monitoramento de Ambientes | Funcional | Essencial | 13 | Tela onde estão localizados todos as obras inseridas, juntamente com kpis de quantidade de obras e quantidade de obras em perigo.
Dashboard | Funcional | Essencial | 21 | Painel principal para visualização dos dados e métricas dos ambientes monitorados.
Gráfico de Umidade e Temperatura Atual | Funcional | Essencial | 13 | Gráfico para monitoramento dos níveis de umidade e temperatura da obra no dia.
Gráfico de Luminosidade Atual | Funcional | Essencial | 13 | Gráfico para monitoramento dos níveis de luminosidade da obra no dia.
Gráfico de Limites Máximos e Minímos | Funcional | Essencial | 13 | Gráfico para monitoramento dos limites máximos e mínimos atingidos durante o dia.
Gráfico de Histórico Semanal | Funcional | Essencial | 13 | Gráfico para monitoramento de um histórico de quantidade de vezes que atingiu o limite na semana atual.
Calculadora financeira | Funcional | Essencial | 13 | Ferramenta financeira para cálculos relacionados aos serviços e produtos oferecidos.
Botão Adicionar | Funcional | Essencial | 5 | Botão para adicionar novos dados ou informações na calculadora financeira.
Botão Calcular | Funcional | Essencial | 13 | Botão para realizar cálculos com os dados inseridos na calculadora financeira.
Sessão Suporte | Funcional | Importante | 8 | Área do site dedicada ao suporte ao usuário, contendo FAQs, guias, e formulários de contato para ajuda.
Help Desk Externo | Funcional | Essencial | 8 | Serviço de suporte ao cliente fornecido por uma equipe externa, disponível para resolver problemas e fornecer assistência técnica.
Banco de Dados | Funcional | Essencial | 8 | Estrutura de armazenamento de dados do sistema.
Modelagem Conceitual | Funcional | Essencial | 5 | Desenho conceitual do banco de dados, definindo as tabelas e relacionamentos.
Script de Dados | Funcional | Essencial | 5 | Script inicial para criação e manutenção do banco de dados.
Máquina Virtual | Funcional | Essencial | 8 | Ambiente virtual para desenvolvimento e testes do sistema.
Sistema Operacional Linux | Funcional | Essencial | 8 | Sistema operacional para a máquina virtual de desenvolvimento.
Mysql instalado | Funcional | Essencial | 3 | Instalação do MySQL para gerenciamento do banco de dados.
Banco de dados funcional | Funcional | Essencial | 5 | Banco de dados devidamente configurado e operacional.
Script de Banco de Dados | Funcional | Essencial | 5 | Scripts para operações no banco de dados, como criação e consulta de tabelas.
Arduino Uno | Funcional | Essencial | 3 | Microcontrolador utilizado para a coleta de dados dos sensores.
Resistor | Funcional | Essencial | 3 | Componentes eletrônicos para controle de corrente nos circuitos do Arduino.
Sensor de Umidade e Temperatura - DHT111 | Funcional | Essencial | 3 | Sensor utilizado para medir umidade e temperatura dos ambientes monitorados.
Sensor de Luminosidade - LDR | Funcional | Essencial | 3 | Sensor utilizado para medir a luminosidade nos ambientes monitorados.
API - Integração do Arduino com Banco de Dados | Funcional | Essencial | 8 | Interface para comunicação entre o Arduino e o banco de dados, permitindo a inserção de dados coletados.
Manual de Instalação | Não Funcional | Importante | 13 | Documento com instruções detalhadas para instalação e configuração do sistema.
Diagrama de Negócio | Não Funcional | Essencial | 8 | Representação gráfica do modelo de negócios e fluxo de informações.
Identidade Visual | Não Funcional | Essencial | 5 | Conjunto de elementos visuais que representam a marca e identidade da empresa.
Diagrama de Solução | Não Funcional | Essencial | 13 | Diagrama detalhando a arquitetura da solução proposta.
Produto fácil de usar | Não Funcional | Desejável | 5 | Interface intuitiva e fácil de usar, garantindo uma boa experiência ao usuário.